## INF COMPRAS LM
|  | A | B | B / A | C | D | D / C (CEM) | E | E / B (CPP)
OBRA | PPTO. LM (IF/UR/HE/EPP) | DISPONIBLE AVANCE LM (IF/UR/HE/EPP) | COMPRADO AVANCE LM (IF/UR/HE/EPP) | % AVANCE COMPRADO LM (IF/UR/HE/EPP) | PROGRAMA ENTREGA LM (IF/UR/HE/EPP) | RECEPCION LM (IF/UR/HE/EPP) | CUMPLIMIENTO PROGRAMA ENTREGA | DIFERENCIA PRECIO | % DIF. PRECIO | Materiales con variaciones precio | Diferencia de unidades
Las Camelias | [9 empty] | LM UR / TECH
Lunger Park |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | LM IF / HE - LM NOTIFICADA 20/12
Santa Blanca
Total | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| A | B | C | C / A | D | E | E / D | B - C | (B - C) / C
PROYECTO | PRESUPUESTO LM OBRA GRUESA | DISPONIBLE COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PROGRAMA DE ENTREGA | RECEPCIÓN | CUMPLIMIENTO PROGRAMA ENTREGA | DIFERENCIA DE PRECIO | % DIFERENCIA DE PRECIO | Materiales con variaciones precio | Diferencia de unidades
Las Camelias | 663409038 | 447902247.6675 | 422324066.4785 | 63.66% | 177827858.6007 | 180643355.5 | 101.6% | 25578181.189 | 6.057% | MONTO PPTO CON ERROR EN HO Y OTROS MAT
Lunger Park | 316193802.7026 | 316193802.7026 | 313628721.65 | 99.19% | 149825905.275 | 139064709.49 | 92.82% | 2565081.0526 | 0.8179%
TOTAL | 979602840.7026 | 764096050.37 | 735952788.1285 | 96.32% | 327653763.8757 | 319708064.99 | 97.57% | 28143262.2415 | 3.824%
OBRA | PRESUPUESTO LM TERMINACIONES | DISPONIBLE COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PROGRAMA DE ENTREGA | RECEPCIÓN | CUMPLIMIENTO PROGRAMA ENTREGA | DIFERENCIA DE PRECIO | % DIFERENCIA DE PRECIO | Materiales con variaciones precio | Diferencia de unidades
Las Camelias | 736333965.275 | 101965558.575 | 91016322.76 | 12.36% | 0 | 0 | 0% | 10949235.815 | 12.03%
Lunger Park | 422697776.2797 | 333130177.5519 | 313438233.51 | 74.15% | 0 | 0 | 0% | 19691944.0419 | 6.283%
Total | 1159031741.5547 | 435095736.1269 | 404454556.27 | 92.96% | 0 | 0 | 0% | 30641179.8569 | 0%
OBRA | PRESUPUESTO LM TOTAL | DISPONIBLE COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PROGRAMA DE ENTREGA | RECEPCIÓN | CUMPLIMIENTO PROGRAMA ENTREGA | DIFERENCIA DE PRECIO | % DIFERENCIA DE PRECIO | Materiales con variaciones precio | Diferencia de unidades
Las Camelias | 1399743003.275 | 549867806.2425 | 513340389.2385 | 36.67% | 177827858.6007 | 180643355.5 | 101.6% | 36527417.004 | 7.116%
Lunger Park | 738891578.9823 | 649323980.2544 | 627066955.16 | 84.87% | 149825905.275 | 139064709.49 | 92.82% | 22257025.0944 | 3.549%
Total | 2138634582.2573 | 1199191786.4969 | 1140407344.3985 | 95.1% | 327653763.8757 | 319708064.99 | 97.57% | 58784442.0984 | 5.155%

## INF COMPRAS EXT-LM
|  | A | B | A | B | A / B
OBRA | PRESUPUESTO LM TOTAL | DISPONIBLE AVANCE LM TOTAL | COMPRADO AVANCE LM TOTAL | COMPRADO EXTRA LM | COMPRADO TOTAL | % COMPRA EXTRA LM
Las Camelias | 1399743003.275 | 549867806.2425 | 513340389.2385 | 83644926 | 596985315.2385 | 14.01%
Lunger Park | 738891578.9823 | 649323980.2544 | 627066955.16 | 7394767 | 634461722.16 | 1.166%
Santa Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 2138634582.2573 | 1199191786.4969 | 1140407344.3985 | 91039693 | 1231447037.3985 | 7.393%

## RESUMEN
DIFERENCIA PRECIO | PPTO | REAL | OBJETIVO | REAL | OBJETIVO % | REAL %
ENE | 586186840 | 558755545 | 17585605.2 | 27431295 | 3% | 4.68%
FEB | 764096050 | 735952788 | 22922881.5 | 28143262 | 3% | 3.683%
MAR | 764096050 | 735952788 | 22922881.5 | 28143262 | 3% | 3.683%
ABR | 1199191786 | 1140407344 | 35975753.58 | 58784442 | 3% | 4.902%
PROGRAMA ENTREGA | OBJETIVO | REAL | OBJETIVO % | REAL %
ENE | 55679960 | 71655139 | 100% | 128.7%
FEB | 190344802 | 168505186 | 100% | 88.53%
MAR | 327653764 | 319708065 | 100% | 97.57%
ABR | 327653764 | 319708065 | 100% | 97.57%