## DOCUMENTACION
SC-ANEXO-04
CARPETA DE PROYECTO PARA POSTVENTA
Fecha | : | 2021-07-01
Elaborado por | : | Andreina Palma
Aprobado por | : | Carola Jachura
El siguiente listado debe ser completado antes de la recepción municipal del proyecto y debe ser entregada a Servicio al cliente en forma digital, la cual quedara archivada en carpeta compartida de SharePoint según la siguiente ruta: proyectoXX/Servicio al Cliente/Carpeta del proyecto
ESPECIALIDAD | Nº | DETALLE | Responsable | Check
Carpeta Municipal | 1
| 1.1 | Permiso de edificación | Gerente del proyecto
| 1.2 | Especificaciones Técnicas ingresadas a la municipalidad | Gerente del proyecto
| 1.3 | Certificado de Recepción Municipal Definitiva | Gerente del proyecto
| 1.4 | Certificado de número | Gerente del proyecto
| 1.5 | Reglamento de Copropiedad y su inscripción | Gerente del proyecto
| 1.6 | Planos de Copropiedad | Gerente del proyecto
| 1.7 | Inscripciòn de Copropiedad Inmobiliaria | Gerente del proyecto
| 1.8 | Declaraciòn ante el SII Ley de Copropiedad (F.2803) | Gerente del proyecto
| 1.9 | Certificado deAsignacion de Roles | Gerente del proyecto
Arquitecura | 2
| 2.1 | Listado completo de planos del proyecto (indicar planos según especialidad, versiones y fechas respectivas | Gerente del proyecto
| 2.2 | EETT detalladas del Proyecto | Gerente del proyecto
| 2.3 | Planos As built de Arquitectura | Gerente del proyecto
| 2.4 | Planos As built detalles constructivos (techumbre, Impermeabilizaciòn, etc) | Gerente del proyecto
Instalaciones Sanitarias | 3
| 3.1 | Certificado de instalaciones de agua potable y alcantarillado | Gerente del proyecto
| 3.2 | EETT Instalaciones Sanitarias | Gerente del proyecto
| 3.3 | Planos As buit de Agua Potable (viviendas y espacios comunes) | Gerente del proyecto
| 3.4 | Planos As built de Alcantarillado (viviendas y espacios comunes) | Gerente del proyecto
| 3.5 | Planos As built de aguas de lluvias (viviendas y espacios comunes) | Gerente del proyecto
Equipos de impulsión de AP | 4
| 4.1 | carta de Garantía de equipos instalados | Const. y/o Intal.
| 4.2 | Manual de Operación y funcionamiento | Const. y/o Intal.
| 4.3 | Certificado de sanitización de estanques | Const. y/o Intal.
| 4.4 | Borrador Contrato Mantención | Const. y/o Intal.
| 4.5 | Plano As built de Sala de Implulsiòn de AP | Gerente del proyecto
Instalaciones eléctricas | 5
| 5.1 | Certificado de Instalación Eléctrica TE1 Interior | Gerente del proyecto
| 5.2 | EETT de instalaciones eléctricas | Gerente del proyecto
| 5.3 | Planos As built de Iluminacion y enchufes (viviendas y espacios comunes) | Gerente del proyecto
Instalaciones de gas | 6
| 6.1 | Certificado de Declaración de Instalaciones Interiores de Gas (TC6) | Gerente del proyecto
| 6.2 | Certificado de Aprobación de Instalaciones Interiores de Gas (SELLO VERDE) | Gerente del proyecto
| 6.3 | EETT de instalaciones de gas | Gerente del proyecto
| 6.4 | Manuales de artefactos (viviendas y espacios comunes) | Gerente del proyecto
| 6.5 | Planos As built de instalaciones de gas (viviendas y espacios comunes) | Gerente del proyecto
Corrientes debiles | 7
| 7.1 | Manuales de funcionamiento (citófonos, alarmas, cctv) | Const. y/o Intal.
| 7.2 | EETT central de Citófonos y control de acceso | Gerente del proyecto
| 7.3 | EETT de proyecto de CCTV | Gerente del proyecto
| 7.4 | Borrador Contrato Mantención | Const. y/o Intal.
| 7.5 | Garantía de los equipos instalados y mantención | Const. y/o Intal.
| 7.6 | Planos As built de corrientes dèbiles (viviendas y espacios comunes) | Gerente del proyecto
Sistemas de incendio | 8
| 8.1 | EETT Sistema de Incendio | Gerente del proyecto
| 8.2 | Certificado extintores (D.594) | Const. y/o Intal.
| 8.3 | Garantía sistema alarma, componentes y mantención | Const. y/o Intal.
| 8.4 | Borrador Contrato Mantención | Const. y/o Intal.
| 8.5 | Certif de Revision de C. de Bomberos | Gerente del proyecto
| 8.6 | Comprobante Ingreso Plan de evacuacion Cuerpo de Bomberos | Gerente del proyecto
| 8.7 | Plan de evacuaciòn | Gerente del proyecto
| 8.8 | Planos As built de sistemas de incendio (viviendas y espacios comunes) | Gerente del proyecto
Porton Automatico | 9
| 9.1 | Manual de funcionamiento Portón Automático | Const. y/o Intal.
| 9.2 | Garantía de equipos instalados y mantención | Const. y/o Intal.
| 9.3 | Borrador Contrato Mantención | Const. y/o Intal.
Ascensores | 10
| 10.1 | Certificado de conformidad de ascensores ante el MINVU | Gerente del proyecto
| 10.2 | Certificado de vigencia del instalador | Gerente del proyecto
| 10.3 | Certificado de Inspección vigente | Gerente del proyecto
| 10.4 | Plano de ascensores y emplazamiento | Gerente del proyecto
| 10.5 | Certificado de garantía | Const. y/o Intal.
| 10.6 | Manual de Uso y Mantenimiento | Const. y/o Intal.
| 10.7 | Borrador Contrato Mantención | Const. y/o Intal.
| 10.8 | Certificado de Inscripción de Instalación eléctrica interior ascensor (SEC) | Gerente del proyecto
Caldera AC | 11
| 11.1 | EETT del sistema | Gerente del proyecto
| 11.2 | Manuales de operaciones de todos los equipos | Const. y/o Intal.
| 11.3 | Plano As built general de la sala de calderas | Gerente del proyecto
| 11.4 | Inscripciòn de las instalaciòn electrica en el SEC | Gerente del proyecto
| 11.5 | Registro de calderas en la SEREMI de salud | Gerente del proyecto
| 11.6 | Declaraciòn de emisiòn de gases | Gerente del proyecto
| 11.7 | Libro foliado de vida de caldera | Const. y/o Intal.
| 11.8 | Garantia de los equipos | Const. y/o Intal.
| 11.9 | Borrador contrato de mantenciòn | Const. y/o Intal.
Grupo electrogeno | 12
| 12.1 | EETT del equipo | Const. y/o Intal.
| 12.2 | Manuales de operaciones y mantención | Const. y/o Intal.
| 12.3 | Declaraciòn de emisiòn de gases | Const. y/o Intal.
| 12.4 | Inscripciòn de las instalaciòn electrica en el SEC | Const. y/o Intal.
| 12.5 | Garantia de los equipos | Const. y/o Intal.
| 12.6 | Borrador contrato de mantenciòn | Const. y/o Intal.
Extracciòn Forzada | 13
| 13.1 | Declaración de Instalación de Extracción Forzada | Const. y/o Intal.
| 13.2 | EETT de los equipos | Const. y/o Intal.
| 13.3 | Planos As built de extracciòn | Gerente del proyecto
| 13.4 | Manuales de operaciones y mantención | Const. y/o Intal.
| 13.5 | Garantia de los equipos | Const. y/o Intal.
| 13.6 | Borrador contrato de mantenciòn | Const. y/o Intal.
Extracción de basura | 14
| 14.1 | Autorización sistema de Extracción de Basuras, emitido por Secretario Regional Ministerial de Salud | Gerente del proyecto
Piscina | 15
| 15.1 | Certificado recepción del sistema de alcantarillado del edificio | Gerente del proyecto
| 15.2 | Resolución Seremi de aprobación de Proyecto | Gerente del proyecto
| 15.3 | Resolución Seremi de aprobacion de funcionamiento | Gerente del proyecto
| 15.4 | Plano piscina aprobado | Gerente del proyecto
| 15.5 | Manual de higiene y seguridad | Gerente del proyecto
| 15.6 | Manuales de operaciones y mantención | Const. y/o Intal.
| 15.7 | Garantia de los equipos | Const. y/o Intal.
| 15.8 | Borrador contrato de mantenciòn | Const. y/o Intal.
Riego Automático y | 16
jardines | 16.1 | Catálogo del programador del riego | Const. y/o Intal.
| 16.2 | Manuales de funcionamiento | Const. y/o Intal.
| 16.3 | EETT de riego y paisajismo | Gerente del proyecto
| 16.4 | Plano de paisajismo y riego | Gerente del proyecto
| 16.5 | Borrador Contrato Mantención | Const. y/o Intal.
Otros del proyecto | 17
| 17.1 | Certificado de control de termitas (preconstructivo) | Gerente del proyecto
| 17.2 | Último certificado de desratización | Const. y/o Intal.
| 17.3 | Listado de subcontratos (anexo4.1) | Gerente del proyecto
| 17.4 | Listado de Terminaciones (anexo4. 2) | Gerente del proyecto
| 17.5 | Manual digital de artefactos instalados (encimera, horno, campana, etc) | Const. y/o Intal.
Documentos con la constructora | 18
| 18.1 | Minutas, cartas o correo sobre acuerdos constructivos y/o de calidad durante la obra | ITO y/o Constructora
| 18.2 | Copias de las RDI enviadas a la I.T.O. con sus respectivas respuestas y firmas.(RDI Relevantes) | ITO y/o Constructora
| 18.3 | Actas de Entrega a la Inmobiliaria de la totalidad de las viviendas y recintos (espacios comunes) sin observaciones pendientes.(Entregar Archivador completo) | ITO y/o Constructora
| 18.4 | Actas de Entrega a la Inmobiliaria del equipamiento como: Grupo Generador; Sala Caldera, Tablero Eléctrico; Sala de Bombas; Ascensores; Piscina; etc. | ITO y/o Constructora
| 18.5 | Listado de Boletas de Garantía (Indicando: Subcontratista, Monto y Fechas de Vencimiento). | ITO y/o Constructora
| 18.6 | Comprobantes de las gestiones de finiquitos y/o cierres (haber dado de baja) de los distintos medidores que existían al iniciar la obra, de las Empresas de Servicios de: Sanitarias, Eléctricas, Gas (Según corresponda) con los respectivos comprobantes de pagos para el retiro o eliminación. | ITO y/o Constructora
Adicionales | 19
19.1
19.2

## Anexo 4.1_Sub contratos
LISTADO DE PROVEEDORES
SERVICIO | SUBCONTRATO | CONTACTO | CARGO | FONO | CORREO
Aluminios, Cristales, Ventanas
Ascensores
Certificador Ascensores
Corrientes Débiles (Citofonía)
Corrientes Débiles (Incendio)
Corrientes Débiles (automatización portón o barreras )
Corrientes Débiles (CCTV)
Iluminación de Emergencia
Instalaciones Eléctricas
Instalaciones de Gas
Jardines paisajismo y riego
Pavimentos
Impermeabilización
Red Agua Potable
Red Alcantarillado Aguas Servidas
Sistema de Elevación Agua Potable
Techumbres
Ducto de basura
Certificador de instalaciones de GAS

## Anexo 4.2_Terminaciones
LISTADO DE PROVEEDORES ESPACIOS COMUNES
DESCRIPCION | MARCA-MODELO-COLOR | UBICACIÓN EN PROYECTO | PROVEEDOR | CONTACTO | FONO | CORREO
Ceramicas o Porcelanatos
Pintura
Quincalleria
Meson Conserjeria
Mueblista
Accesorios de baño
Papel mural
Piso Fotolaminado
Artefactos sanitarios
Griferia
Extractores de baño
Señaletica
Alfombra
Luminarias exteriores
Luminarias interiores
Encimera de granito
Cocina
Campana
Horno
Calefont
Estufa
Note on D3: Andreina Palma Pulido: Agregar tantas lineas como ubicaciones distintas existan en el proyecto