CONTRATO DE CONSTRUCCION

DE OBRA DE URBANIZACIÓN POR SUMA ALZADA

INMOBILIARIA XXXX.

&

CONSTRUCTORA XXXX.

En Santiago de Chile, a XX de XX de XX entre don XXX, chileno, cédula nacional de identidad Nº XXX, y doña XXX, chilena, casada, cédula nacional de identidad N° 6.924.334-7, ambos en representación, según se acreditará, de INMOBILIARIA XXX., persona jurídica del giro de su denominación, rol único tributario Nº XXX, ambos domiciliados en Av. Las Parcelas 7950, Peñalolén, a quién en adelante se denominará la “Inmobiliaria”; y por la otra, don XXXX, chileno, cédula nacional de identidad Nº XXX, y por don XXX, cédula nacional de identidad N° XXX, en representación de CONSTRUCTORA XXX., del giro de su denominación, Rol Único Tributario N° XXX, ambos domiciliados en Av. Las Parcelas 7950, Peñalolén, en adelante también como el “Contratista”, exponen que han convenido en celebrar el siguiente contrato de Construcción de Obra Material Inmueble por Suma Alzada.

PRIMERO: 	Mediante comunicación emitida con fecha XX de XX de XX por la Inmobiliaria, esta adjudicó al Contratista la obra XXX, que comprende las obras de XXXX del Loteo.

SEGUNDO: Se deja constancia que antes de la firma de este contrato, el Contratista ha inspeccionado exhaustivamente el terreno y estudiado todos los factores que de algún modo pueden condicionar la ejecución de la Obra de este contrato.

Asimismo, declara el Contratista, conocer y haber revisado todos los antecedentes; estar de acuerdo con los mismos y haberlos tomado en consideración para los efectos de fijar la calidad, precio, plazo y demás condiciones de ejecución de la obra objeto de este contrato, haber visitado el terreno, conocer la topografía y condiciones de suelo y demás características que inciden o puedan incidir en la ejecución de la obra. Adicionalmente, declara que es de su responsabilidad indagar por sí mismo las características físicas del terreno superficial y subterráneo y su topografía antes de formular su oferta, haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la y en la zona donde se ejecutará la obra, estar conforme con las condiciones generales de la obra y conocer y aceptar las condiciones y exigencias medioambientales exigidas para la ejecución de la obra. En el caso de que el proyecto requiera una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) esta deberá ser de cargo y responsabilidad de la inmobiliaria, al igual que las obras que emanen de ella.

En razón de lo anterior, el Contratista se hace responsable del contenido de sus declaraciones antes señaladas y declara haber considerado tales circunstancias al momento de convenir el precio del presente contrato, no pudiendo en el futuro alegar perjuicios ni compensaciones adicionales (costos y/o plazos) a la Inmobiliaria por eventuales errores, discrepancias, ignorancia u omisiones relativas a las mismas, renunciando en este acto a reclamar y/o demandar cualquier indemnización y/o compensación por estos conceptos según lo permite el artículo 12 del Código Civil.

El Contratista dará siempre cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a las normas INN pertinentes, y demás normas generales y reglamentarias vigentes de construcción.

TERCERO: La obra se ejecutará en conformidad al Proyecto de Arquitectura, proyecto de pavimentación, aguas lluvias, alcantarillado y agua potable, antecedentes que han sido aportados por la Inmobiliaria y que las partes declaran conocer y aceptar. Estos documentos forman parte integrante del presente contrato. Se anexa listado de planos, al final de este contrato, en hoja Anexo 1.

El orden de prelación de los documentos basándose en los cuales se ejecutará la obra objeto del presente contrato y que se entienden formar parte integrante del mismo, es el siguiente:

CUARTO: El Contratista se obliga a ejecutar la obra detallada en el presupuesto y especificaciones técnicas en el precio total equivalente a pesos moneda nacional de XXX UF (XXX Unidades de Fomento) sin que el contratista tenga derecho a cobrar obras extraordinarias o adicionales no autorizadas por la Inmobiliaria.

El precio indicado incluye la provisión de los materiales necesarios para la ejecución de las obras, el valor de la mano de obra, Cotizaciones e Imposiciones de Seguridad Social, Leyes laborales, Impuestos, equipos y herramientas, fletes, Gastos Generales, Utilidades e Imprevistos, boletas de garantía, pólizas de seguro y cualquier otro gasto necesario para la correcta y total ejecución de la obra, de acuerdo con sus planos y especificaciones técnicas.

El precio del contrato se detalla a continuación:

Urbanización.

| URBANIZACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA |  |  | Sub total | Iva | Total |
| OBRAS PRELIMINARES |  |  | 5.180 | 984,16 | 6.163,94 |
| PAVIMENTACIÓN |  |  | 9.190 | 1.746,04 | 10.935,75 |
| AGUA POTABLE |  |  | 2.832 | 538,04 | 3.369,85 |
| ALCANTARILLADO |  |  | 4.472 | 849,72 | 5.321,91 |
| AGUAS LLUVIAS |  |  | 3.320 | 630,71 | 3.950,22 |
| MUROS DE CONTENCIÓN |  |  | 5.907 | 1.122,39 | 7.029,73 |
| PAISAJISMO Y DISEÑO URBANO |  |  | 1.553 | 295,05 | 1.847,92 |
| ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DÉBILES |  |  | 6.068 | 1.152,92 | 7.220,92 |
| ACCESIBILIDAD UNIVERSAL |  |  | 107 | 20,34 | 127,42 |
| SEÑALÉTICA Y DEMARCACIÓN |  |  | 151 | 28,68 | 179,60 |
| MULTICANCHA |  |  | 228 | 43,28 | 271,08 |
| EQUIPAMIENTO |  |  | 1.511 | 287,09 | 1.798,08 |
| MOVIMIENTO DE TIERRAS (TERRAZAS) |  |  | 3.043 | 578,10 | 3.620,74 |
|  |  |  | 43.561 | 8.276,52 | 51.837,17 |
| TOTAL CONTRATO |  |  |  |  | 51.837,17 |

Los Permisos Municipales serán gestionados y pagados por la Inmobiliaria. Los aportes, empalmes, refuerzos de redes u otros derechos que se cancelen a empresas de servicio público, con motivo de los empalmes definitivos del condominio, serán cancelados por el contratista.

Serán de cargo del Contratista los posibles permisos por usos de veredas públicas y otros bienes nacionales de uso público relacionados directamente con la obra. También serán de cargo del Contratista los cobros y garantías por concepto de rotura y reposición de pavimentos, veredas, etc., por el uso necesario para la construcción.

El precio indicado comprende también el Impuesto al Valor Agregado y cualquier otro tributo que afecte la realización de la obra contratada. Cualquier variación de la tasa del Impuesto al Valor Agregado, favorecerá o será soportada, por la Inmobiliaria.

En el evento que, estando vigente el presente contrato, la Unidad de Fomento, por cualquier razón, dejare de ser un padrón de reajustabilidad diaria en los mismos términos y forma de calcularse actualmente, o su valor se modificare por la autoridad, las obligaciones de pago de dinero derivadas de este contrato, se reducirán a pesos, moneda corriente nacional al día anterior al de la modificación, y se reajustarán desde ese instante en adelante para los efectos del presente contrato, en la misma proporción en que variare el Índice de Precios al Consumidor calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, con un mes de desfase y aplicando numerales diarios, proporcionalmente, en términos similares a aquellos con que actualmente se calcula la Unidad de Fomento.

QUINTO: El precio convenido será pagado por la Inmobiliaria en la siguiente forma y oportunidades:

Mediante Estados de Pago según el avance de obra que el contratista presentará de acuerdo a la siguiente modalidad:

Los estados de pago deberán ser presentados por el Contratista dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al del respectivo avance. El cierre del avance de cada estado de pago debe realizarse el último viernes de cada mes.

Los Estados de Pago deberán ser presentados a la I.T.O. para su visto bueno o para que efectúe las observaciones que corresponda. Para cualquiera de ambos casos la I.T.O. tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles. Una vez aprobado el estado de pago por la I.T.O.

El pago de los Estados de Pago deberá hacerse en un plazo máximo de 30 días corridos contados desde la fecha de aprobación total por parte de la I.T.O., de la entrega de la factura correspondiente.

Todos los Estados de Pago se expresarán en Unidades de Fomento y se pagarán al valor del día de la presentación de la factura correspondiente al estado de pago. El contratista no tendrá derecho a solicitarle a la Inmobiliaria pagos o indemnizaciones por la diferencia en pesos que se produzca entre el valor de la Unidad de Fomento del día de presentación del Estado de Pago correspondiente a las obras ejecutadas y el día que el contratista reciba el pago efectivo de cada estado de pago, siempre y cuando la Inmobiliaria pague dentro del plazo estipulado.

Se deja expresamente establecido que el último Estado de Pago se presentará al aceptarse la Recepción Provisoria de las obras por parte de la Inmobiliaria y no podrá ser por un monto inferior al 5 % del monto total del contrato.

Los Estados de Pago serán considerados abonos parciales que efectúa la Inmobiliaria y tendrán sólo el valor de anticipo a cuenta del valor de la obra. En ningún caso se considerarán estos anticipos como la aceptación por parte de la Inmobiliaria de la cantidad y calidad de la obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Para el cobro de cada Estado de Pago el Contratista deberá acompañar, los pagos hechos a las organizaciones correspondientes por concepto de impuestos de retención o retenciones judiciales, pagos previsionales, salud, accidentes del trabajo y otros, tanto de sus trabajadores como los de sus subcontratistas, más un certificado emitido por la Inspección del Trabajo competente en el domicilio en que este ubicada la obra o de una entidad acreditadora autorizada, que acredite la inexistencia de reclamos pendientes ni de cotizaciones provisionales y/o de salud impagas respecto del personal del contratista que se desempeñe en la obra. Asimismo, el Contratistas deberá acompañar la documentación que acredite la vigencia de los seguros de Todo Riesgo de Construcción y de Responsabilidad Civil.

En caso que el Contratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales y de seguridad por medio de los certificados que establece la Ley, la Inmobiliaria podrá retener de los estados de pago pendientes los montos correspondientes a remuneraciones, cotizaciones previsionales y otros pagos que establezca la Ley a favor de los trabajadores de modo tal que la Inmobiliaria pague por subrogación las cantidades adeudadas a los trabajadores del Contratista. Las obligaciones enunciadas son extensivas respecto de la obligación laboral, previsional y de seguridad que tengan a su vez los trabajadores del Contratista, todo lo anterior según lo establece el artículo 183-C de la Ley 20.013, de fecha 16 de octubre de 2006, y su Reglamento.

SEXTO: Si formalmente la Inmobiliaria ordena modificar el volumen de las obras contratadas o solicita disminuciones o aumento de obras o la ejecución de obras adicionales o extraordinarias, se procederá conforme a lo dispuesto en los párrafos siguientes:

- AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRAS YA SEAN ESTAS ADICIONALES O EXTRAORDINARIAS

La Inmobiliaria podrá solicitar disminuciones o aumento de obras, sin alterar el plazo de ejecución de las obras ni los Gastos Generales, es decir, las modificaciones solicitadas por la Inmobiliaria, no estarán afectas a alteraciones del plazo de ejecución de las obras ni de Gastos Generales, siempre que las variaciones que experimente el monto del contrato en razón de estas modificaciones, ya sea por aumento o disminución, sean de hasta un 10% del monto original del contrato.

Para el caso en que el monto de las modificaciones sobrepase el porcentaje establecido en el párrafo precedente, o ellas sean solicitadas extemporáneamente de acuerdo al programa de la obra, o cuando afecten la ruta crítica del programa de trabajo de la obra, el plazo, utilidades y los Gastos Generales, se fijarán de común acuerdo entre la ITO y el Contratista, basados en los desgloses y detalles del presupuesto del contrato. Los Gastos Generales y utilidades en ningún caso podrán sobrepasar en porcentaje al determinado en la propuesta original.

Cualquier modificación de obra, ya sea por aumento o disminución, se calculará en base a los Costos Directos y, si corresponde de acuerdo a lo anterior, al porcentaje de Utilidades indicado en el Presupuesto del Contrato; y los Gastos Generales. Se debe entender que la determinación de este porcentaje es el resultado de la diferencia entre los aumentos y disminuciones reales de las partidas contempladas en el presupuesto.

Asimismo, la base para el cálculo porcentual del aumento o disminución del monto del contrato será el Monto del Contrato fijado, expresado en Unidades de Fomento.

Una vez que las disminuciones o aumento de obras hayan sido convenidos entre el Contratista y la I.T.O. en cuanto a monto y plazo si corresponde, ésta deberá ser presentada a la consideración de la Inmobiliaria para su aprobación por escrito, ya sea en el Libro de Obras u otro documento oficial. Sólo en ese momento, el Contratista estará autorizado para ejecutar las obras encargadas. La Inmobiliaria tendrá un plazo de 10 días corridos contados desde que se presenta a su consideración la obra para autorizar o rechazar de la ejecución de la misma. En caso que la Inmobiliaria no se pronuncie dentro del citado plazo se entiende que rechaza la ejecución de las obras.

B) OBRAS ADICIONALES

Se entiende por Obras Adicionales, las obras solicitadas al Contratista formalmente por escrito por la I.T.O. o la Inmobiliaria a través del Libro de Obra u otro documento Oficial, y que corresponden a trabajos cuyos Precios Unitarios están contemplados en el Contrato o cuyos montos pueden deducirse de los análisis de Precios Unitarios presentados por el Contratista.

Luego de solicitadas estas obras, el Contratista deberá hacer la presentación, de costos y plazos si corresponde, a la I.T.O. para su revisión. Posteriormente la I.T.O. presentará para aprobación de la Inmobiliaria el valor de estas obras, quien determinará la autorización o rechazo de la ejecución de las obras.

Las Obras Adicionales que generarán aumentos en el plazo, estarán afectas a Gastos Generales, y a recargo de utilidades, cuando estas no se inscriban dentro del rango del 10% establecido en el párrafo primero de la letra A) precedente, o ellas sean solicitadas extemporáneamente de acuerdo al programa de la obra, o cuando afecten la ruta crítica del programa de trabajo de la obra. El porcentaje de las utilidades y de los Gastos Generales en ningún caso podrán sobrepasar en porcentaje al determinado en la propuesta original.

Una vez que el monto de las Obras Adicionales ha sido convenido entre el Contratista y la I.T.O. en cuanto a monto y plazo si corresponde, ésta deberá ser presentada a la consideración de la Inmobiliaria para su aprobación por escrito, ya sea en el Libro de Obras u otro documento oficial. Sólo en ese momento, el Contratista estará autorizado para ejecutar las obras encargadas. La Inmobiliaria tendrá un plazo de 10 días corridos contados desde que se presenta a su consideración la obra para autorizar o rechazar de la ejecución de la misma. En caso que la Inmobiliaria no se pronuncie dentro del citado plazo se entiende que rechaza la ejecución de las obras.

Si no se llegare a acuerdo en el precio, la Inmobiliaria podrá contratar los trabajos con un tercero. En tal caso, el Contratista estará obligado a dar las facilidades necesarias para la ejecución de las nuevas partidas.

C) OBRAS EXTRAORDINARIAS

Se entiende por Obras Extraordinarias aquellas obras solicitadas al Contratista formalmente y por escrito por la I.T.O. o la Inmobiliaria, a través del Libro de Obra u otro documento oficial, y que corresponden a trabajos fuera del alcance original del Contrato y cuyos precios no han sido contemplados en el Contrato o no pueden ser deducidos de los correspondientes análisis de Precios Unitarios. Por ello, su valor se determinará, de común acuerdo, entre el Contratista y la I.T.O. considerando los precios de mercado a la época de la discusión del nuevo Convenio.

Las Obras Extraordinarias que generarán aumentos en el plazo, estarán afectas a Gastos Generales, y a recargo de utilidades, cuando estas no se inscriban dentro del rango del 10% establecido en el párrafo primero de la letra A) precedente, o ellas sean solicitadas extemporáneamente de acuerdo al programa de la obra, o cuando afecten la ruta crítica del programa de trabajo de la obra. El porcentaje de las utilidades y de Gastos Generales en ningún caso podrán sobrepasar en porcentaje al determinado en la propuesta original.

Una vez que el monto de las Obras Extraordinarias ha sido convenido entre el Contratista y la I.T.O. en cuanto a monto y plazo si corresponde, ésta deberá ser presentada a la consideración de la inmobiliaria para su aprobación por escrito, ya sea en el Libro de Obras u otro documento oficial. Sólo en ese momento, el Contratista estará autorizado para ejecutar las obras encargadas. La Inmobiliaria tendrá un plazo de 10 días corridos contados desde que se presenta a su consideración la obra para autorizar o rechazar de la ejecución de la misma. En caso que la Inmobiliaria no se pronuncie dentro del citado plazo se entiende que rechaza la ejecución de las obras.

Si no se llegare a acuerdo en el precio, la Inmobiliaria podrá contratar los trabajos con un tercero. En tal caso, el Contratista estará obligado a dar las facilidades necesarias para la ejecución de las nuevas partidas.

En caso de producirse variaciones de obras, ya sea por disminución o aumento de los volúmenes de trabajos contratados, por obras adicionales o extraordinarias en conformidad a las letras precedentes, o si el Contratista estimare que alguna circunstancia le da derecho a cobro de Gastos Adicionales, el pago de una Indemnización o una ampliación del plazo, entonces éste deberá efectuar la correspondiente presentación a la I.T.O. dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la ocurrencia de tales circunstancias. De no efectuarse en estos plazos, el Contratista no podrá hacer valer posteriormente dichas causales para una solicitud de aumento de plazo o monto, produciéndose una caducidad de su derecho.

Si la decisión de la I.T.O. sobre su solicitud no le satisface, el Contratista deberá presentar el reclamo en el plazo de siete (7) días hábiles contados desde la fecha de notificación de aquella decisión. En caso contrario, se considerará que ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión de la I.T.O.

El hecho de que la I.T.O. no resuelva de inmediato un reclamo, no implica su aceptación.

Para la presentación de la solicitud, el Contratista deberá presentar toda la información necesaria para que la I.T.O. conozca de manera completa y definitiva los fundamentos y alcances del reclamo. Deberá indicar además las disposiciones contractuales en que se apoya, las circunstancias precisas que lo originan y acompañará la documentación que acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado.

En los Estados de Pago se deberá considerar un capítulo aparte especial para las Obras Adicionales, Extraordinarias, Aumentos y Disminuciones de obras. La forma de pago de las mismas será por Estados de Pago de acuerdo al avance de obra y se regirá bajo las mismas condiciones estipuladas en el Artículo Quinto número dos precedentes.

Se deja especial constancia, que la Inmobiliaria podrá ordenar sin más trámite la paralización o demolición y reconstrucción, como también el reemplazo y reposición por cuenta y cargo del Contratista, de una modificación o trabajo hecho sin autorización escrita de la Inmobiliaria.

Todo aumento de obra, obra adicional o extraordinaria que genere un aumento del valor del contrato, generará la obligación para el contratista de generar un anexo de modificación de contrato que establezca este aumento de valor, todo ello para dar cumplimiento a la legislación tributaria.

SEPTIMO:	El precio convenido para el Contrato sólo se modificará en caso de aumento o disminución de las obras contratadas, todas las cuales deberán ser comunicadas por escrito por la I.T.O. al Contratista. Este último deberá confeccionar el respectivo presupuesto y deberá cumplir con las normas y procedimientos que para ello se establecen en el artículo Sexto precedente.

El presupuesto deberá ser aprobado por la I.T.O. y la Inmobiliaria y será comunicado por escrito en el Libro de Obras u otro documento Oficial, para que el Contratista pueda proceder a su ejecución.

OCTAVO: El plazo para la completa terminación de los trabajos contratados por suma alzada, se fija en 381 días corridos contados desde la fecha indicada en el acta de entrega de terreno.

El inicio de la obra se celebra el 19 de marzo de 2018.

Para solicitar la recepción provisoria el contratista deberá haber entregado un programa de entregas o recepciones parciales, con a lo menos 60 días corridos de anticipación al plazo establecido para proceder a la recepción provisoria.

En caso de que, por fuerza mayor, según la define el artículo 45 del Código Civil, el Contratista no pueda dar cumplimiento a los plazos señalados, esas causas serán reconocidas por la Inmobiliaria siempre que hayan sido comunicadas por escrito por el Contratista dentro de los tres días corridos siguientes de producidas y aprobadas por la Inmobiliaria. En cada caso se fijarán de común acuerdo el aumento de plazo correspondiente.

NOVENO:	Por cada día de atraso respecto de estas etapas o hitos de ejecución y del plazo total, se establece una multa a favor del mandante de 0,15 %o (cero coma 15 por mil) respecto del presupuesto de la etapa. La multa de cualquier hito parcial que no afecte la entrega de viviendas quedará sin efecto si es recuperado el atraso y se cumple el plazo de entrega final.

Las multas antes señaladas podrán ser descontadas por la Inmobiliaria del último Estado de Pago. Sin perjuicio del derecho de la Inmobiliaria a utilizar todos los medios legales para el cobro de las multas y perjuicios irrogados por el incumplimiento de los plazos señalados en el contrato.

En caso que el Contratista no cumpla alguna instrucción de la Inmobiliaria y/o de la ITO o en caso de ausencia de alguna de las personas que conforman el personal superior del Contratista asignado a la Obra, dará derecho a la Inmobiliaria para cobrar una multa de $100.000.- por cada evento.

DECIMO: El Contratista de acuerdo con la Ley responderá por la correcta ejecución de las obras, de acuerdo con los planos, presupuesto y antecedentes recibidos. Los detalles de construcción que no estén expresamente diseñados los resolverá el Contratista de acuerdo con las normas y prácticas usuales, previa aprobación de la Inmobiliaria, y en este caso, se aplicará lo dispuesto en la cláusula Sexta del presente instrumento, según corresponda.

El Contratista será responsable, a su costo, de todos los permisos necesarios para la ejecución de las obras tales como ocupación de veredas, letreros, empalmes provisorios, rompimiento de calzadas, etc., y los que se requieran de los distintos servicios para la obtención de los certificados de electricidad, agua potable y alcantarillado, sanidad, pavimentación, etc., necesarios para la recepción definitiva de la obra; así como las multas que se generen por la infracción a la reglamentación vigente, leyes sociales o subcontratos. Asimismo, el Contratista será responsable del aseo y mantención civil y eléctrica dentro de la instalación de faenas, incluyendo la extracción de basura, de tal manera de cumplir con las condiciones mínimas de higiene exigidas y de asegurar que se preserven en buenas condiciones dichas instalaciones.

Toda visita a la faena de personas que no forman parte del personal permanente de la obra deberá ser previamente autorizada por la ITO, quién exigirá el cumplimiento de estas normas y las de seguridad.

El Contratista deberá controlar que el acceso del personal al recinto de la Obra deberá hacerse según reglamento aprobado previamente por la ITO. En todo caso el Contratista deberá mantener una planilla de control de acceso y permanencia de todas las personas que ingresen a la obra. El Contratista tiene la obligación de mantener en la Obra herramientas, implementos de seguridad, útiles y equipo en número y tipo adecuados para el normal desarrollo del trabajo. La I.T.O. estará facultada para exigir, en cualquier momento, toda la información pertinente para la identificación y calificación del personal dependiente del Contratista

DECIMO PRIMERO: La I.T.O. tendrá la autoridad para suspender los trabajos total o parcialmente debido a las fallas del Contratista en corregir condiciones inseguras para su personal o para el público en general, por fallas en el cumplimiento de las condiciones y término del contrato o por cualquier otra razón que atente contra los intereses de la inmobiliaria en materias relacionadas con el presente contrato.

La I.T.O. no tendrá ninguna autoridad para relevar al Contratista en ninguna de sus obligaciones contractuales o para ordenar ningún trabajo que implique modificaciones a pagos extraordinarios, sin la aprobación previa escrita de la Inmobiliaria. Asimismo, el personal de la I.T.O. bajo ninguna circunstancia ejercerá labores de supervisión que le correspondan a la Constructora.

La imposibilidad de la I.T.O. de inspeccionar alguna parte de los trabajos, no impedirá a la Inmobiliaria ejercer su autoridad para rechazar y ordenar el retiro y reemplazo de dichos trabajos ante la menor sospecha de que ellos hayan sido mal ejecutados o acusen algún tipo de defecto.

La Inmobiliaria podrá, en cualquier momento y por causa justificada grave, ordenar el Contratista el cambio de su personal profesional o de jefatura, así como el del personal inferior o del personal de los subcontratistas destacados en la Obra. El nombramiento o cambio del personal superior de la obra deberán ser aprobados por escrito por la I.T.O. o por el Arquitecto.

Cualquier aprobación por parte de la I.T.O. de cualquier etapa de la obra, no exime al contratista de su responsabilidad de haber ejecutado fielmente la obra contratada, de acuerdo con las disposiciones de la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ordenanzas y reglamentos locales de carácter municipal, y de toda otra ley o reglamento que rijan las actividades de construcción y que sean pertinentes; como también con las Especificaciones Técnicas y Planos del proyecto.

DECIMO SEGUNDO: El Contratista asume todos los riesgos y responsabilidades en materia de daños a la empresa y/o terceros y responsabilidad civil por causa de la ejecución de la Obra, cualquiera sea su causa, riesgos de los que expresamente libera a la Inmobiliaria. De producirse algún daño, su costo de reparación o indemnización será cancelada directamente por el Contratista o en caso contrario se retendrá dicha cantidad del Estado de Pago más próximo, de las garantías otorgadas o de las retenciones efectuadas, en el cúmulo de ellas.

El Contratista deberá contratar a sus costas y mantener vigente durante toda la construcción de la Obra, a entera satisfacción de la Inmobiliaria, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de este Contrato, una póliza de seguro contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje, incluyendo la Responsabilidad Civil con cláusula de Responsabilidad Civil Patronal y Responsabilidad Civil a consecuencia de Incendio y Explosión, y un seguro de accidentes personales para la totalidad de los trabajadores y personal de  la obra.

No obstante, los seguros antes individualizados, el Contratista será responsable por todos los riesgos no asegurados y de sus propios bienes, incluso equipos y maquinarias, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado por la compañía aseguradora y el valor total del daño producido por el siniestro.

El Contratista no podrá, en ningún caso, ceder a terceros los derechos y obligaciones que para el mismo emanen de este contrato.

La Subcontratación con terceros por el Contratista no supondrá relación jurídica o de cualquier otra clase entre los mismos y la Inmobiliaria, ni el traslado a dichos terceros de la responsabilidad plena del Contratista frente a la Inmobiliaria.

Igualmente se obliga al Contratista a no realizar subcontrato alguno con pacto de reserva de dominio o cualquier otro que puede privar a la Inmobiliaria de los elementos o instalaciones de que se trate.

Tampoco podrá el Contratista establecer derechos en favor de terceros con respecto al presente contrato, ni especialmente prendar los créditos que para él emanan del mismo.

DECIMO TERCERO: Será de cargo exclusivo del contratista la responsabilidad por cumplimento de la legislación laboral y de seguridad respecto de sus trabajadores y de los subcontratistas, instaladores o terceros, por lo tanto, será responsable de todo riesgo o daño que pudiere producirse con motivo o con ocasión del presente contrato, como asimismo, de toda obligación de orden legal, contractual o extracontractual, incluyendo la retención de impuesto a la renta sobre remuneraciones, el pago de toda clase de impuestos y el pago de las obligaciones impuestas por las leyes laborales correspondientes.

Si por cualquier causa derivada de la prestación de los servicios del contratista en la obra, la Inmobiliaria o alguno de sus representantes tuviere que desembolsar alguna cantidad de dinero y/o experimentará algún daño o perjuicio patrimonial o extrapatrimonial, derivados de reclamos o demandas de cualquier naturaleza interpuestas por trabajadores o ex – trabajadores del contratista o de subcontratistas o terceras personas, incluidos los herederos de todos ellos; o en razón de multas o sanciones administrativas impuestas por entidades fiscalizadoras, el contratista estará obligado a indemnizar íntegramente de tales daños o perjuicios a la Inmobiliaria, para lo cual la Inmobiliaria estará facultada para compensar dichos valores con cualquier suma que con motivo del presente contrato adeude o pudiera llegarle a adeudar al contratista o bien, para cobrarlos directamente a éste último o hacer efectivas las garantías pactadas. En caso que se produzca alguna de estas situaciones, el contratista, dará aviso a la Inmobiliaria a fin de que esta tenga la oportunidad de evitar mayores perjuicios.

Si la Inmobiliaria fuese demandada en juicio laboral por algún trabajador o ex – trabajador del contratista o subcontratista, en razón de incumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales de dar del contratista o de uno de sus subcontratistas, sean estas contractuales o legales, la Inmobiliaria procederá a comunicar esta situación al contratista o subcontratista. Se entenderá que son de cargo del contratista o subcontratista las costas de los juicios antes mencionados y los honorarios que procedan. Todas las sumas pagadas por la Inmobiliaria en virtud de sentencias definitivas, sentencias definitivas firmes, incluyendo los gastos de honorarios de abogados y las sumas pagadas en virtud de acuerdos judiciales o extrajudiciales, derivadas de un juicio laboral en que se pretenda hacer valer la responsabilidad solidaria o subsidiaria de la Inmobiliaria , deberán serle reembolsadas por el contratista o subcontratista dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el momento en que la Inmobiliaria lo requiera por escrito, sin perjuicio que desde ya, el contratista autoriza a la Inmobiliaria para compensar dichos valores con cualquier suma que con motivo del presente contrato el contratista le adeude o pudiera llegar a adeudarle, e incluso hacer efectivas las garantías pactadas. En este mismo caso, y a su elección, podrá retener de lo que pueda adeudar al contratista hasta el monto total de lo demandado, pudiendo luego compensar en ellas todas las sumas de dinero, incluidas las costas y el monto a que fuere condenada por la responsabilidad legal solidaria o subsidiaria que pudiere tener respecto de las obligaciones laborales y previsionales de dar o el monto que tuviere que pagar por concepto de acuerdo judicial o extrajudicial. Las sumas retenidas no devengarán ni reajuste ni intereses a favor del contratista.

DECIMO CUARTO:	Sin perjuicio de las demás obligaciones del contratista contraídas en virtud del presente contrato, el contratista se obliga especialmente a:

- Ejecutar fielmente la obra contratada, para lo cual deberá cumplir con las disposiciones de la Ley, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Reglamento para instalaciones de agua potable y alcantarillado, el Reglamento para instalaciones eléctricas y gas, la Ordenanza Municipal, el Plan Regulador Comunal y la práctica de la buena construcción, o reglamento que rijan las actividades de construcción y que sean pertinentes.

- Mantener en forma permanente a cargo de las faenas a un representante autorizado;

- Emplear en la ejecución de los trabajos materiales de calidad apropiados para las obras.

d) 	Desarrollar los trabajos colocando en cada faena el personal suficiente e idóneo para dar cumplimiento a los plazos y calidades estipuladas.

DECIMO QUINTO: Con el objeto de proceder a la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista, según el plazo establecido en los hitos n° 5, n°9 y n°13 de la cláusula octava, deberá comunicar por escrito a la I.T.O. y/o la Inmobiliaria de la solicitud de recepción provisoria. Los certificados que el contratista deberá entregar, sin que la enumeración sea taxativa, son los siguientes:

- una liquidación provisional de las obras ordinarias, aumentos, disminuciones, adicionales y obras extraordinarias.

- Certificados y planos de recepción final de las instalaciones domiciliarias de alcantarillado y agua potable extendido por la entidad pertinente.

- Declaraciones y planos de instalación eléctrica domiciliaria inscritas en el S.E.C.;

- Declaraciones y planos de instalación de gas domiciliario inscritas en el S.E.C.;

- Certificado de reposición de pavimentos y obras de ornato existentes, emitido por Serviu Región RM, cuando proceda.

- Certificados de calidad de los hormigones utilizados en fundaciones, vigas, pilares, muros y losas, por piso y por edificio o vivienda según corresponda.

- Informe de medidas de gestión y control de calidad adoptada en la obra, según artículo cinco puntos ocho puntos tres de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

- Libro de obras.

- Certificado extendido por la Inspección del Trabajo, que acredite que el contratista no tiene reclamos pendientes.

- Certificados de los organismos previsionales correspondientes, que acrediten que el contratista no tiene obligaciones pendientes con ellos.

- Comprobantes que acrediten que la obra no tiene saldos pendientes por consumos de agua y electricidad. -

En razón de que el contrato contempla la ejecución de obras de urbanización, deberá además, considerarse la entrega de los siguientes documentos:

- Certificados y planos de recepción final de las instalaciones públicas de agua potable y aguas servidas, extendido por la entidad pertinente.

- Certificado de recepción y planos de las obras de pavimentación y aguas lluvias de carácter público, extendido por la entidad pertinente.

- Certificado de ejecución de las redes de electrificación pública emitido por la empresa eléctrica correspondiente.

- Declaración ejecución de la red de alumbrado público, inscrita en S.E.C.

- Declaración de instalación de las redes públicas de gas, inscrita en S.E.C., si procede.

- Certificado de ejecución de áreas verdes y obras de ornato, emitido por el departamento municipal correspondiente. -

Todos los certificados deberán ser presentados, junto con la carpeta de planos, con todas las modificaciones efectuadas en el curso de los trabajos, debidamente aprobados por los organismos que correspondan y registrados en el Libro de Obras.

La Inmobiliaria en conjunto con la I.T.O. dentro del plazo de 15 días corridos siguientes a la fecha de término de la obra señalada por el Contratista en su solicitud escrita procederá a verificar el fiel cumplimiento de la ejecución de las obras contratadas. Luego de transcurrido dicho plazo se levantará un Acta de Recepción provisoria que se extenderá en tres ejemplares, quedando dos en poder de la Inmobiliaria y uno en poder del Contratista, y será firmada por la Inmobiliaria, la I.T.O. y el Contratista y/o su representante.

Si la Inmobiliaria en su inspección detecta trabajos mal ejecutados o inconclusos, le fijará un plazo de 15 días corridos al Contratista para que efectúe las reparaciones, modificaciones y termine correctamente las obras contratadas.

Una vez corregidos los defectos observados por La Inmobiliaria, esta deberá proceder a efectuar la recepción definitiva de la obra, fijándose como fecha de término de la obra, la fecha en que se levante el Acta correspondiente. Para los efectos del presente contrato se entenderá por recepción definitiva de la obra, la efectuada por la Inmobiliaria según los términos señalados en la presenta cláusula.

Con todo, si el Contratista no hiciera las reparaciones y terminaciones indicadas dentro del plazo establecido, la Inmobiliaria siempre podrá efectuar dichos trabajos por cuenta del Contratista, procediendo a cobrar las multas señaladas en la cláusula novena del presente contrato.

Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos precedentes, si la Inmobiliaria y la I.T.O. no tuvieren observaciones respecto al cumplimiento de las obras, se procederá a levantar el acta de recepción definitiva la cual será otorgada por la Inmobiliaria.

DECIMO SEXTO: El incumplimiento por parte del Contratista, de las obligaciones que en este contrato se señalan, dará derecho a la Inmobiliaria para proceder a la liquidación y término inmediato o ipso facto del Contrato sin forma de juicio, procediendo para ello a dar comunicación escrita al contratista, y proceder a hacer efectivas las garantías y retenciones que obren en su poder, sin perjuicio de la facultad de la Inmobiliaria para proceder a terminar las obras ya sea directamente o por medio de terceros y cobrar al contratista todo monto en el que incurra para la correcta ejecución y terminación de la obra.

Sin perjuicio de las demás obligaciones contraídas por el contratista en virtud del presente contrato y sin que la siguiente enumeración sea taxativa, existe incumplimiento del Contratista en los siguientes eventos:

a)	Si el Contratista paraliza la obra sin causa justificada.

b)	Cuando el Contratista demostrare incapacidad técnica para terminar la obra.

c)	Cuando el Contratista sea declarado en quiebra o se encuentre en notorio estado de insolvencia.

d)	Si el Contratista ejecuta la obra apartándose de los planos generales de detalles y especificaciones técnicas a que se aluden en las cláusulas precedentes, o cuando habiéndose convenido una modificación, se apartare de lo convenido.

e)  Si por causa imputable al Contratista se demora la iniciación de la obra o se interrumpiere en un período superior a 10 días, sin causa justificada a juicio de la Inspección Técnica.

f)	Si el valor del trabajo realizado correspondiera a menos del 10% de lo previsto en la

Programación.

g)  Si el contratista infringe normativas relativas a la seguridad de los trabajadores.

h) Si el contratista no cumple con las instrucciones dadas por la Inmobiliaria o la I.T.O. en los plazos que se le otorguen.

DECIMO SEPTIMO:

Los planos y la totalidad de los proyectos relativos al presente Contrato son de propiedad la Inmobiliaria, quien podrá utilizarlos del modo que estime conveniente.

DECIMO OCTAVO: Las obras ejecutadas en el presente Contrato están afectas al impuesto al valor agregado establecido en el Decreto Ley Nº 825, de 1974, y Ley Nº 18.630 y sus modificaciones posteriores. Por consiguiente, el Contratista recargará el citado tributo en la factura que emita con ocasión de cada pago que reciba de la Inmobiliaria, incluido el anticipo, sin que se afecten con el citado impuesto las sumas retenidas para garantizar tal anticipo y la buena ejecución de la obra, las cuales se facturarán y afectarán con I.V.A. y su crédito correspondiente, al momento del canje o devolución al Contratista. Cualquier variación de la tasa del Impuesto al Valor Agregado, favorecerá o será soportada, por la inmobiliaria.

DECIMO NOVENO: Sistema de Prevención del Delito

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, se hace presente que [*] declara expresamente que ha tomado conocimiento de las disposiciones de la Ley N°20.393, por lo que garantiza a [FG] que adoptará las medidas de prevención de los delitos que resulten necesarias y suficientes para dar cumplimiento a los más altos estándares de probidad, buenas prácticas, moral, orden público y del “Sistema de Prevención de Delitos” implementado por la [FG], durante toda la vigencia de la relación contractual.

En razón de lo anterior, el [*] garantiza que su personal se encuentra debidamente capacitado y que ha hecho extensible este compromiso a todos los subproveedores u terceros que participen bajo su control, dependencia y/o a petición del mismo en actuaciones que supongan desarrollo del Contrato.

Adicionalmente, el [*] declara conocer que [FG] está obligada a cumplir un elevado estándar ético en el desarrollo de sus actividades, por lo que deberá desempeñarse respetando y dando cumplimiento a todas las normas legales vigentes que prohíben la realización de conductas delictivas, contrarias a la moral o a la ética, y aquellas indicadas en la Ley N°20.393.

Asimismo, en el evento que la ejecución del Contrato sea necesaria la solicitud, tramitación, obtención y renovación de autorizaciones, permisos o solicitudes de cualquier especie o naturaleza ante cualquier autoridad, ya sea ambiental, sectorial, fiscal, semi-fiscal, provincial, gubernamental, municipal o de otra índole, el [*], sus subproveedores o terceros deberán actuar con la más alta y debida diligencia cumpliendo en todo momento con la normativa aplicable en materia de responsabilidad penal, comportamiento ético y responsabilidad civil y administrativa, prohibiéndose el otorgamiento de incentivos económicos al realizar las gestiones antes indicadas y cualquiera de las actuaciones sancionadas por la Ley N°20.393.

El incumplimiento de cualquiera de los compromisos recogidos en esta cláusula constituirá un incumplimiento grave del Contrato y será motivo suficiente para la terminación unilateral sin derecho a indemnización alguna a favor del el [*]”.

VIGÉSIMO: Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes con motivo o en razón de la validez, interpretación, aplicación, ejecución, cumplimiento, resolución, extensión, terminación, o liquidación de este Contrato, o de cualesquiera de sus partes y anexos, y cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato y las materias que cualesquiera de las partes planteare con relación al mismo o de cualquier otro convenio que las partes celebraren, será sometida cada vez, a Arbitraje, conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje vigente del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago.

Las partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe al árbitro mixto, es decir, arbitrador en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago.

En contra de las resoluciones del árbitro no procederá recurso alguno, por lo que las partes renuncian expresamente a ellos. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción. El arbitraje tendrá su sede en la ciudad de Santiago.

VIGÉSIMO PRIMERO: Para todos los efectos de este contrato las partes fijan y constituyen su domicilio en la ciudad de Santiago y se someten expresamente a la competencia arbitral señalada.

VIGÉSIMO SEGUNDO: El presente contrato se firma en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno de ellos en poder del Contratista y dos en poder de la Inmobiliaria.

VIGÉSIMO TERCERO: La personería de don XXX y doña XXX, para representar a la sociedad INMOBILIARIA XXX. consta de escritura pública de fecha XX de XX de XX otorgada en la notaria de don José Ricardo San Martín Urrejola. La personería de don XX y don XXX para representar a la sociedad CONSTRUCTORA XXX consta de escritura pública de fecha XX de octubre de XX otorgada en la notaría de don Juan Ricardo San Martín Urrejola.

____________________________		           ____________________________

P.p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			     P.p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inmobiliaria Viviendas 2000 SPA.			    Inmobiliaria Viviendas 2000 SPA.

____________________________                         _____________________________

P.p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		               P.p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Constructora FG SPA.                          	                     Constructora FG SPA.